## 4栋2楼
客户名称 :大族激光科技产业集团有限公司 工程地址：福永四栋二楼 2023年3月9日
序号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料结构及制造安装工艺 | 备注
一 | 拆除工程（利用性拆除，搬运至九栋垃圾房）
1 | 线槽拆除 | 米 | 204 |  |  | 拆除
2 | 气管拆除 | 项 | 180 |  |  | 拆除
3 | 拆除门，窗 | 樘 | 3 |  |  | 拆除
4 | 拆除天花 | ㎡ | 12 |  |  | 拆除
5 | 红砖墙拆除 | m² | 750 |  |  | 红砖墙240厚，包含圈梁构槽柱
6 | 红砖墙垃圾搬运至九栋垃圾房 | m² | 750 |  |  | 从四栋二楼搬运至九栋垃圾房
7 | 屏风/办公卡位拆除 | 位 | 10 |  |  | 拆除
8 | 屏风/办公卡位安装 | 位 | 2 |  |  | 拆除
9 | 拆除墙体补水泥砂浆 | 米 | 38 |  |  | 明达，海螺水泥砂
10 | 拆除墙体处修护补乳胶漆 | 项 | 38 |  |  | 多邦，丽邦腻子粉，美时丽，立邦乳胶漆
11 | 彩钢板拆除 | m² | 194 |  |  | 拆除
12 | 彩钢板拆除搬运至9栋 | m² | 194 |  |  | 运输
13 | 风管拆除1000*450 | 米 | 12 |  |  | 拆除
14 | 风管搬运 | 米 | 12 |  |  | 运输
15 | 开门洞 | 个 | 3 |  |  | 1000*2200
16 | 垃圾搬运下楼 | 车 | 30 |  |  | 搬运
17 | 垃圾外运清理 | 车 | 30 |  |  | 货车外运至70公里外市倾倒
小计
二 | 天花工程
小计
三 | 地面工程（地面参照新园区车间一楼硬质水泥地面）
1 | 地面拆墙后并修复 | m | 60
2 | 地面省坏处修补 | ㎡ | 25 |  |  | 坏处打掉，南亚环氧树脂加石英砂补平，环氧树脂腻子，环氧树脂自流平
3 | 地面打磨 | m² | 2592 |  |  | 机器打磨
4 | 地面金刚砂 | m² | 2592 |  |  | 环氧树脂，石英砂刮两片3mm
5 | 地脚线 | 米 | 250 |  |  | 环氧树脂（颜色甲方定）
6 | 地面标识线 | 米 | 200 |  |  | 环氧树脂
小计
四 | 车间照明电气系统项目
1 | 200*100*2线槽高空5米 | 米 | 84 |  |  | 1.W200*H100mm 2.常规材质、含图纸及规范要求的一切相关费用
2 | 100*100*2线槽 | 米 | 120 |  |  | 1.W100*H100mm 2.常规材质、含图纸及规范要求的一切相关费用
3 | 天花平板灯 | 盏 | 120 |  |  |  | 新增
4 | 电柜 | 个 | 2 |  |  | 双天龙双门电柜1000*1800*400，总制800A正泰带漏电开关，150A10个 正泰带漏电开关，50A2个正泰带漏电开关，电压表，互感器，指示灯，带深宝可以检验电表。
5 | 电柜焊底座及安装 | 个 | 2 |  |  | 槽钢电焊及安装辅料
6 | 电缆至配电房 | 米 | 63 |  |  | 金环宇，成天泰N_YJV4*240+1*120电缆
7 | 电缆 | 米 | 1080 |  |  | 金环宇，成天泰N_YJV3*70+2*35电缆
8 | 线耳 | 个 | 150 |  |  | 铜加长线耳。
9 | 电箱 | 套 | 16 |  |  | 正泰3P250A漏电关1个、3P20A漏电开关16个、2P32A漏电开关10，双天龙电箱。 | 电箱利旧，更换里面的漏电开关
10 | 岗位小电箱APk3 | 套 | 5 |  |  | 正泰3P50A漏电开关1个、2P40A漏电开关1个、插座2个，订制双天龙电箱 | 电箱利旧，更换里面的漏电开关
11 | 线槽爬坡弯 | 个 | 8 |  |  | 人工材料制作
12 | 线槽90度弯头 | 个 | 6 |  |  | 人工材料制作
13 | 电箱 | 个 | 4 |  |  | 2至4位飞龙电箱，正泰32A空开
14 | 线管 | m | 2300 |  |  | 联塑PVC线管
15 | 电线 | m | 2460 |  |  | 金环宇，成天泰Bvv-2.5m²电线（照明电源线）
16 | 电线 | m | 3100 |  |  | 金环宇，成天泰Bvv-4m²电线
17 | 电线 | m | 2800 |  |  | 金环宇，成天泰Bvv-6m²电线
18 | 电线 | m | 2800 |  |  | 金环宇，成天泰Bvv-10m²电线
19 | 单开控制开关 | 个 | 5 |  |  | 松本，正泰，曼科
20 | 双开控制开关 | 个 | 12 |  |  | 松本，正泰，曼科
21 | 插座 | 个 | 200 |  |  | 松本，正泰，曼科
22 | 镀锌角铁 | 米 | 50 |  |  | 40*40镀锌角铁，电焊
23 | 镀锌槽钢 | 米 | 50 |  |  | 40*80镀锌槽钢，电焊
24 | 升降车 | 天 | 30 |  |  | 租聘费
小计
五 | 车间气管
1 | 气管 | 米 | 128 |  |  | 乐从，广东钢塑.南粤100*5镀锌管国标
2 | 气管 | 米 | 84 |  |  | 乐从，广东钢塑.南粤63*5镀锌管国标
3 | 气管 | 米 | 20 |  |  | 乐从，广东钢塑.南粤25*3.5镀锌国标
4 | 气嘴 | 个 | 152 |  |  | 不锈钢气嘴
5 | 球阀 | 个 | 10 |  |  | 25艾美特球阀
6 | 球阀 | 个 | 2 |  |  | 100艾美特球阀
7 | 球阀 | 个 | 2 |  |  | 63艾美特球阀
8 | 气管油漆 | 米 | 232 |  |  | 国家标准颜色
小计
六、办公室强弱电工程（此项总价包干，结算时不调整费用）
1 | 入户配电箱（多相）（正泰空气开关） | 套 | 1 |  |  | 1.人工及辅材安装，不含主电缆，有特殊要求按实际情况另计； 2、含图纸及规范要求的一切相关费用
2 | 强电安装工程(含空调主线） | ㎡ | 2592 |  |  | 1.含线槽.PVC线管.底盒.配件，恢复线槽. 2.金环宇；成天泰；东莞民兴（或同等品牌）多芯线（２.5m㎡照明线,4.0m㎡插座线， 3.含4*16mm+1*10m㎡照明电箱电缆进线)． 4.配电箱及空气开关另计． 5、含图纸及规范要求的一切相关费用
3 | 弱电安装工程 | ㎡ | 2592 |  |  | 1.TCL6类8芯铜线， 2.金环宇；成天泰；东莞民兴（或同等品牌）4芯电话线.敷设PVC线管. 3.含开槽.封槽. 4.人工布线（只含内部电路改造，不含交换机及以外线路和设备）。 5、含图纸及规范要求的一切相关费用
小计
七 | 监控项目
1 | 枪式网络摄像机 | 台 | 12 |  |  | 海康，大华200万摄像头
2 | 支架 | 套 | 12 |  |  | 国产
3 | 网络录像机 | 个 | 1 |  |  | 海康，大华DN-MR32型、32口网络录像机
4 | 显示屏 | 台 | 1 |  |  | 飞利浦
5 | 交换机 | 台 | 1 |  |  | 华三48路交换机
6 | 电线 | m | 800 |  |  | 金环宇成天泰BVV_2.5m²电线，PVC线管
7 | 电源插座 | 个 | 12 |  |  | 曼科、松本带开关二三插，PVC底盒
8 | 硬盘 | 块 | 2 |  |  | 海康，大华4tb
9 | 网线 | m | 800 |  |  | TCL5类网线、PVC线管、配件
小计
八 | 墙体工程
1 | 砖墙 | m² | 1300 |  |  | 20*600*200轻质砖；1:3水泥砂
2 | 砖墙批荡 | m² | 2600 |  |  | 1:3明达，海螺水泥砂
3 | 墙面挂网 | ㎡ | 3200 |  |  | 纤维网
4 | 圈梁 | 米 | 144 |  |  | 200*300圈梁、C30商品混凝土、14#螺纹钢4条、8厘箍筋、建筑夹板支模、浇灌
5 | 墙面批腻子粉 | ㎡ | 3200 |  |  | 立邦腻子粉批灰三次，打磨三遍
6 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 3200 |  |  | 美时丽，立邦乳胶漆
7 | 不锈钢门窗套 | 米 | 76 |  |  | 15厘板打底，面贴黑拉丝无指纹不锈钢
8 | 钢化玻璃 | ㎡ | 5 |  |  | 12厘钢化玻璃，磨砂线条，
9 | 双开玻璃门(周转区、大会议室、保密室、光学实验室) | 套 | 4 |  |  | 12厘钢化玻璃，磨砂线条，1800*2200 | 修改规格和数量
10 | 双开玻璃门(管委会、中心) | 套 | 2 |  |  | 12厘钢化玻璃，磨砂线条，1200*2200 | 修改规格和数量
11 | 单开玻璃门(办公室123、洽谈室12、会议室12) | 套 | 7 |  |  | 12厘钢化玻璃，磨砂线条，1000*2200 | 修改规格和数量
12 | 单开木门(资料室12、机房) | 套 | 3 |  |  | 木质门，900*2200 | 新增
13 | 门禁 | 套 | 1 |  |  | F7门禁机，指纹，密码，门铃。
14 | 双开防火门(周转区、仓库1、仓库2) | 套 | 3 |  |  | 甲级防火门2400*2400，五金配件 | 修改规格和数量
15 | 玻璃隔墙 | ㎡ | 144 |  |  | 1008铝合金，6厘双层玻璃，内置铝合金百叶
16 | 自动门套 | 樘 | 1 |  |  | 100*100镀锌方通焊龙骨架，15厘夹板，面贴不锈钢，
17 | 自动门智控系统 | 项 | 1 |  |  | 皇冠牌，防夹红外线，重型电机，马达
18 | 自动门玻璃 | 项 | 1 |  |  | 12厘钢化玻璃
19 | 地弹簧 | 个 | 22 |  |  | 皇冠地弹簧
20 | 门夹 | 个 | 44 |  |  | 不锈钢
21 | 不锈钢拉手 | 副 | 22 |  |  | 不锈钢
22 | 办公室包消防管 | 条 | 2 |  |  | 人工材料制作
23 | 不锈钢地角线 | 米 | 380 |  |  | 12厘夹板，不锈钢地脚线。
小计
九 | 办公室天花工程
1 | 办公室矿棉板板天花 | ㎡ | 2000 |  |  | 600*600矿棉板天花，轻钢龙骨及螺杆
2 | 成品木饰面烤漆护墙板 | ㎡ | 18 |  |  | 烤漆成品护墙板，安装打底。
3 | 办公室吊墙 | ㎡ | 10 |  |  | 轻钢龙骨，9厘夹板，石膏板
4 | 天花平板灯 | 盏 | 100 |  |  | 超业，福照LED 灯 | 修改数量
5 | 会议室石膏板造型天花 | ㎡ | 93.6 |  |  | 轻钢龙骨，10螺杆，可耐福双层石膏板，（展开计算）
6 | 会议室石膏板天花走边 | 米 | 28 |  |  | 轻钢龙骨，10螺杆，可耐福双层石膏板，（展开计算）
7 | 天花线条灯 | 米 | 50 |  |  | 铝合金轨道，LED线条灯
8 | 3000W变压器 | 个 | 5 |  |  | LED线条灯专用
9 | 天花批腻子粉 | ㎡ | 210 |  |  | 立邦腻子粉批灰三次，打磨三遍
10 | 乳胶漆 | ㎡ | 210 |  |  | 美时丽.立邦乳胶漆
11 | 木饰面喷漆 | ㎡ | 18 |  |  | 展开计算长颈鹿硝基漆底漆，面漆
12 | 会议室背景墙打底 | ㎡ | 18 |  |  | 30*30木方，15厘伟业大芯板
13 | 会议室木纹烤漆板 | ㎡ | 18 |  |  | 36厘黑胡桃面板，烤漆
14 | 软膜灯箱 | 个 | 2 |  |  | 铝合金边框，PV膜图案
15 | 软膜灯箱TED灯 | 个 | 2 |  |  | 软膜专用灯
小计
十 | 展厅、前台
1 | 墙面展示柜造型基层 | m² | 98 |  |  | 400mm烤漆柜造型、到顶、18厘板制作造型、（如图）
2 | 墙面展示柜下饰灯带 | m | 42 |  |  | 东南LED灯带
3 | 发光字水晶字 | 组 | 1 |  |  | PVC发光字
4 | 软膜灯箱 | 个 | 5 |  |  | 铝合金边框，PV膜图案
5 | 软膜灯箱TED灯 | 个 | 5 |  |  | 软膜专用灯，
6 | 地面天然大理石 | m2 | 225 |  |  | 雅士白大理石
7 | 贴地面大理石人工及辅材 | m² | 225 |  |  | 瓷砖胶，明达，海螺水泥砂
8 | 地面大理石做镜面处理 | m² | 225 |  |  | 打磨，抛光
9 | 前台背景墙造型 | m² | 42 |  |  | 40*40镀锌角铁，电焊
10 | 背景墙灯槽 | 米 | 12 |  |  | 大理石造型灯槽
11 | 背景墙天然大理石 | m2 | 42 |  |  | 雅士白天然大理石
12 | 背景墙大理石人工及辅材 | m² | 42 |  |  | 瓷砖胶，水泥砂
13 | 背景墙大理石做镜面处理 | m² | 42 |  |  | 打磨，抛光
14 | 墙面大理石 | m2 | 102 |  |  | 天然大理石（和总部一样）
15 | 大理石磨斜边 | 米 | 102 |  |  | 机器磨45°斜边
16 | 大理石钢架 | m2 | 102 |  |  | 5*6镀锌角铁、
17 | 贴大理石辅材 | m2 | 102 |  |  | AB胶，云石胶、钢挂件、铜线。
18 | 贴大理石人工费 | m2 | 102 |  |  | 干挂大理石、
19 | 大理石镜面处理 | m2 | 102 |  |  | 抛光、打磨、镜面处理
20 | 大理石防水 | m2 | 204 |  |  | 防水处理
21 | 大理石背面加钢筋 | 米 | 3 |  |  | 背面加钢筋
22 | 独立展柜 | 个 | 3 |  |  | 600mm深度、18厘板制作造型、1.1米人工辅材（异型按1.5倍结算）
23 | 前台 | 米 | 5 |  |  | 800mm深度、18厘板制作造型
24 | T5LED灯管 | 条 | 5 |  |  | 1.2管三雄，佛山照明
25 | 800*800地板砖 | m² | 16 |  |  | 若贝尔，冠珠，
26 | 贴瓷砖地砖人工及辅材 | m² | 16 |  |  | 瓷砖胶人工辅材
27 | 900*2600连纹岩板 | m² | 10 |  |  | 背景墙岩板山水画
28 | 岩板安装 | m² | 10 |  |  | 瓷砖胶，玻璃胶，AB胶，
29 | 岩板搬运上楼 | m² | 10 |  |  | 搬运
30 | 瓷砖美缝 | m² | 2 |  |  | 德高美缝
31 | 地面混凝土打掉10厘米 | m² | 225 |  |  | 风炮机拆除
32 | 地面打掉垃圾清运 | m² | 225 |  |  | 人工清运下楼
33 | 地面抓毛 | m² | 2 |  |  | 机器抓毛
34 | 石膏板造型天花 | ㎡ | 225 |  |  | 轻钢龙骨，10螺杆，可耐福双层石膏板，（展开计算）
35 | 石膏板天花走边 | 米 | 18 |  |  | 轻钢龙骨，10螺杆，可耐福双层石膏板，（展开计算）
36 | 天花线条灯 | 米 | 45 |  |  | 铝合金轨道，LED线条灯
37 | 3000W变压器 | 个 | 5 |  |  | LED线条灯专用
38 | 天花批腻子粉 | ㎡ | 250 |  |  | 立邦腻子粉批灰三次，打磨三遍
39 | 乳胶漆 | ㎡ | 250 |  |  | 美时丽立邦乳胶漆
40 | 软膜天花 | ㎡ | 6 |  |  | PV膜
41 | 软膜天花TED灯 | ㎡ | 6 |  |  | 软膜专用灯
42 | 背景墙精工铜字 | 厘米 | 388 |  |  | 金工铜字安装
43 | 精工铜字PVC | 厘米 | 388 |  |  | PVC发光字，安装
44 | LED孔灯 | 个 | 65 |  |  | 16寸超业，福照LED孔灯
45 | LED连体射灯 | 个 | 24 |  |  | 16寸超业，福照LED射灯
小计
十一 | 消防工程
1 | 消防疏散指示牌 | 套 | 15 |  |  | 劳士
2 | 安全出口指示灯 | 个 | 15 |  |  | 劳士
3 | 应急灯 | 个 | 15 |  |  | 劳士
4 | 2.5平方电线 | m | 1200 |  |  | 成天泰，金环宇
5 | 喷淋头改装向下 | 套 | 222 |  |  | 安装
6 | 镀锌管 | 米 | 500 |  |  | 25*3.5镀锌国标
7 | 镀锌管配件 | 个 | 800 |  |  | 25镀锌管国标配件，弯头，三通，直通。
8 | 镀锌管吊码及人工 | 米 | 500 |  |  | 10厘螺杆，角铁
9 | 喷淋头 | 个 | 222 |  |  | 不锈钢气嘴
10 | 烟感改装 | 套 | 28 |  |  | 安装
10 | 增加烟感 | 套 | 6 |  |  | 安装
11 | 消防广播移位 | 套 | 3 |  |  | 安装
12 | 消防放水费 | 项 | 2 |  |  | 管理处收费
13 | 消防栓移位 | 套 | 1 |  |  | 安装
14 | 消防控制室平面显示图改动 | 项 | 1 |  |  | 管理处收费
小计
总计
税金9%
合计